## Index
INFORME DE CIERRE - CONTROL DE PROYECTOS
Código Proyecto: | TEPOS703
Nombre Proyecto: | SERVICIO DE TRABAJOS CIVIL-ESTRUCTURALES MISCELÁNEOS EN ÁREAS 2460 Y 12615 DEL PROYECTO DE EXPANSIÓN TOROMOCHO - TEPOS703 |  | Rev. N°: | A
Contratista: | CASTRO CONTRATISTAS INGENIEROS S.A.C.
INDICE
| 1 | Resumen
| 2 | Curva S
| 3 | Planilla de Metrados
| 4 | Histograma de Personal y Equipos
| 5 | Log de Valorizaciones
| 6 | Adicionales
| 7 | Lecciones Aprendidas
| 8 | Panel Fotográfico
Revisado por: | LUCY CASTRO JULIAN
Elaborado por: | ADILSON ISIQUE

## 1. RE
RESUMEN DEL PROYECTO
| PROJECT: | SERVICIO DE TRABAJOS CIVIL-ESTRUCTURALES MISCELÁNEOS EN ÁREAS 2460 Y 12615 DEL PROYECTO DE EXPANSIÓN TOROMOCHO - TEPOS703
1.- DATOS DEL PROYECTO
MANAGEMENT (OWNER / EPCM) |  | MCP
CONTRACTOR / TYPE: |  | CASTRO CONTRATISTAS INGENIEROS
1.- CIVIL WORKS |  | X
2.- MECHANICAL WORKS |  | X
3.- ELECTRICAL WORKS
CONTACTOS |  | Name |  | Email |  |  | Phone
Gerente General |  | Lucy Castro Julian |  | catycastro@castro-contratistas.com |  |  | 996579890
Residente de Obra: |  | Adilson Isique |  | a.isique@castro-contratistas.com |  |  | 997894346
2.- DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL PROYECTO:
TRABAJOS REALIZADOS DEL 31 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO EN EL ÁREA 2410 TK-702, TK-701 LECHADA DE CAL, ACCESO A FILTROS, TK-106. Actividades Previas: Movilizacion del Personal, Equipos, Herramientos y elementos Fabricados Entrega del Area de Trabajo. Inicio de Montaje de Estructuras º ÁREA 2410 - ESCALERA DE ACCESO ZONA TANQUE 2460 -TK-106 Movimiento de Tierra; Concreto Simple; concreto Armado y Montaje de Estructuras º ÁREA 2410 - ESCALERA DE GATO ZONA BOMBA 2460 -PP-104 Movimiento de Tierra; Concreto Simple; concreto Armado y Montaje de Estructuras º ÁREA 2410 - ACCESO N°1 A VÁLVULAS Movimiento de Tierra; Concreto Simple; concreto Armado y Montaje de Estructuras º ÁREA 2410 - ACCESO N°2 A VÁLVULAS Movimiento de Tierra; Concreto Simple; concreto Armado y Montaje de Estructuras º ÁREA 2410 - ACCESO N°3 A VÁLVULAS Concreto Armado y Estructuras º ÁREA 2410 - MISCELÁNEOS Concreto Armado, Estructuras, Pintado de Muros º ÁREA 2410 - ACCESO A FILTRO 5 Concreto Armado y Estructuras º ÁREA 2410 - ACCESO A FILTRO 4 Concreto Armado y Estructuras º ÁREA 2615 - BARANDA PERIMETRAL POZA CONTENCIÓN TANQUE 2615-TK-702 Estructuras º ÁREA 2615 - VIGA MONORRIEL 7.5 T Electricidad y Estructuras. º OTROS ADICIONALES
3.- HITOS
ID | DESCRIPCION DE LOS ENTREGABLES |  | FECHAS LINEA BASE 0 |  | FECHAS LINEA BASE VIGENTE |  | FECHAS REALES |  | DESVIACIÓN
|  |  | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN
SERVICIO DE TRABAJOS CIVIL-ESTRUCTURALES MISCELÁNEOS EN ÁREAS 2460 Y 12615 DEL PROYECTO DE EXPANSIÓN TOROMOCHO - TEPOS703
1 | Recepcion de OS |  | 2021-06-25 |  | 2021-06-25 |  | 2021-06-25 |  | 0
2 | Levantamiento de Informacion |  | 2021-06-27 | 2021-06-29 | 2021-02-18 | 2021-02-24 | 2021-06-27 | 2021-02-24 | 0
3 | Fabricaciones Instalaciones CCI |  | 2021-06-26 | 2021-07-30 | 2021-06-26 | 2021-07-30
4 | Inicio de Movilizacion a Ora |  | 2021-07-31 | 2021-08-01 | 2021-07-31 | 2021-08-01 | 2021-07-31 | 2021-08-01 | 0
5 | Entrega de Áreas de Trabajo |  | 2021-08-01 |  | 2021-08-01 |  | 2021-08-01 |  | 0
6 | Inicio de Montaje |  | 2021-08-01 | 2021-08-19 | 2021-08-01 | 2021-08-19 | 2021-08-01 | 2021-08-19 | 0
7 | Fin de Proyecto |  |  | 2021-08-19 |  | 2021-08-19 |  | 2021-08-19 | 0
8 | Inicio de Desmovilización |  |  | 2021-08-19 |  | 2021-08-20 |  | 2021-08-20 | 0

## 2. Curva S
GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS - MCP
|  | 2021-07-30 | 2021-07-31 | 2021-08-01 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2021-08-07 | 2021-08-08 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2021-08-15 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2021-08-21
Diario | HH Programadas | 0 | 50 | 120 | 160 | 120 | 95 | 95 | 60 | 100 | 270 | 100 | 280 | 200 | 140 | 150 | 220 | 360 | 610 | 410 | 460 | 150 | 180 | 70 | HH TOTALES | 4440
| HH Ganadas | 0 | 50 | 113.192 | 164.2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HH Ganadas
Acum | HH Programadas | 0 | 50 | 170 | 330 | 450 | 545 | 640 | 700 | 800 | 1070 | 1170 | 1450 | 1650 | 1790 | 1940 | 2160 | 2520 | 3130 | 3540 | 4000 | 4150 | 4330 | 4400
| HH Ganadas | 0 | 50 | 163.192 | 327.4479 | 327.4479 | 327.4479 | 327.4479 | 327.4479 | 327.4479 | 327.4479 | 327.4479 | 327.4479 | 327.4479 | 327.4479 | 327.4479 | 327.4479 | 327.4479 | 327.4479 | 327.4479 | 327.4479 | 327.4479 | 327.4479 | 327.4479
| LAH | 2021-07-30 | 2021-07-31 | 2021-08-01 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2021-08-07 | 2021-08-08 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2021-08-15 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2021-08-21
ACUM | % Programado | 0% | 1.126% | 3.829% | 7.432% | 10.14% | 12.27% | 14.41% | 15.77% | 18.02% | 24.1% | 26.35% | 32.66% | 37.16% | 40.32% | 43.69% | 48.65% | 56.76% | 70.5% | 79.73% | 90.09% | 93.47% | 97.52% | 99.1%
| % Real | 0% | 1.126% | 3.675% | 7.375% | 7.375% | 7.375% | 7.375% | 7.375% | 7.375% | 7.375% | 7.375% | 7.375% | 7.375% | 7.375% | 7.375% | 7.375% | 7.375% | 7.375% | 7.375% | 7.375% | 7.375% | 7.375% | 7.375%
| Desv Lookahead | 0% | 0% | -0.1533% | -0.05748% | -2.76% | -4.9% | -7.039% | -8.391% | -10.64% | -16.72% | -18.98% | -25.28% | -29.79% | -32.94% | -36.32% | -41.27% | -49.38% | -63.12% | -72.35% | -82.72% | -86.09% | -90.15% | -91.72%

## 3. Master
[16 empty] | 2021-07-31 | [9 empty] | 2021-08-01 | [5 empty] | 2021-08-02 | [5 empty] | 2021-08-03 | [5 empty] | 2021-08-04 | [5 empty] | 2021-08-05 | [5 empty] | 2021-08-06 | [5 empty] | 2021-08-07 | [11 empty] | 2021-08-08 | [5 empty] | 2021-08-09 | [5 empty] | 2021-08-10 | [5 empty] | 2021-08-11 | [5 empty] | 2021-08-12 | [5 empty] | 2021-08-13 | [5 empty] | 2021-08-14 | [15 empty] | 2021-08-15 | [5 empty] | 2021-08-16 | [5 empty] | 2021-08-17 | [5 empty] | 2021-08-18 | [5 empty] | 2021-08-19 | [5 empty] | 2021-08-20 | [5 empty] | 2021-08-21
¦
[10 empty] | JULIO | [11 empty] | AGOSTO |  |  |  | AGOSTO | [41 empty] | AGOSTO |  |  | ENERO |  |  | AGOSTO | [41 empty] | AGOSTO |  |  |  |  | ENERO |  |  |  |  | AGOSTO | [41 empty] | AGOSTO |  |  | AGOSTO
|  | EJECUCIÓN DE TRABAJOS | [7 empty] | SEMANA 0 | [11 empty] | SEMANA 0 |  |  |  | SEMANA 1 | [41 empty] | SEMANA 1 |  |  | ACUMULADO |  |  | SEMANA 2 | [41 empty] | SEMANA 2 |  |  |  |  | ACUMULADO |  |  |  |  | SEMANA 3 | [41 empty] | SEMANA 3 |  |  | ACUMULADO
|  | GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS MCP | [7 empty] | 30 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | SEMANAL |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | SEMANAL |  |  | ACUMULADO |  |  | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | SEMANAL |  |  |  |  | ACUMULADO |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | SEMANAL |  |  | ACUMULADO
|  |  | INICIO | FIN | Ratio | HH | DURACIÓN | METRADO | UNIDAD | Metrado Prog Diario | Metrado Real Diario | Verif Cumpl | Causas de Incumplimiento | Acum. Prog. | Acum. Real | Metrado Prog Diario | Metrado Real Diario | Verif Cumpl | Causas de Incumplimiento | Acum. Prog. | Acum. Real | Met Prog Sem | Met Real Sem | Verif Cumpl | %cump Sem | Metrado Prog Diario | Metrado Real Diario | Verif Cumpl | Causas de Incumplimiento | Acum. Prog. | Acum. Real | Metrado Prog Diario | Metrado Real Diario | Verif Cumpl | Causas de Incumplimiento | Acum. Prog. | Acum. Real | Metrado Prog Diario | Metrado Real Diario | Verif Cumpl | Causas de Incumplimiento | Acum. Prog. | Acum. Real | Metrado Prog Diario | Metrado Real Diario | Verif Cumpl | Causas de Incumplimiento | Acum. Prog. | Acum. Real | Metrado Prog Diario | Metrado Real Diario | Verif Cumpl | Causas de Incumplimiento | Acum. Prog. | Acum. Real | Metrado Prog Diario | Metrado Real Diario | Verif Cumpl | Causas de Incumplimiento | Acum. Prog. | Acum. Real | Metrado Prog Diario | Metrado Real Diario | Verif Cumpl | Causas de Incumplimiento | Acum. Prog. | Acum. Real | Met Prog Sem | Met Real Sem | Verif Cumpl | Met Prog Acum | Met Real Acum | Verif Cumpl | Metrado Prog Diario | Metrado Real Diario | Verif Cumpl | Causas de Incumplimiento | Acum. Prog. | Acum. Real | Metrado Prog Diario | Metrado Real Diario | Verif Cumpl | Causas de Incumplimiento | Acum. Prog. | Acum. Real | Metrado Prog Diario | Metrado Real Diario | Verif Cumpl | Causas de Incumplimiento | Acum. Prog. | Acum. Real | Metrado Prog Diario | Metrado Real Diario | Verif Cumpl | Causas de Incumplimiento | Acum. Prog. | Acum. Real | Metrado Prog Diario | Metrado Real Diario | Verif Cumpl | Causas de Incumplimiento | Acum. Prog. | Acum. Real | Metrado Prog Diario | Metrado Real Diario | Verif Cumpl | Causas de Incumplimiento | Acum. Prog. | Acum. Real | Metrado Prog Diario | Metrado Real Diario | Verif Cumpl | Causas de Incumplimiento | Acum. Prog. | Acum. Real | Met Prog Sem | Met Real Sem | Verif Cumpl | %Prog Sem | %Real Sem | Met Prog Acum | Met Real Acum | Verif Cumpl | %Prog Acum | %Real Acum | Metrado Prog Diario | Metrado Real Diario | Verif Cumpl | Causas de Incumplimiento | Acum. Prog. | Acum. Real | Metrado Prog Diario | Metrado Real Diario | Verif Cumpl | Causas de Incumplimiento | Acum. Prog. | Acum. Real | Metrado Prog Diario | Metrado Real Diario | Verif Cumpl | Causas de Incumplimiento | Acum. Prog. | Acum. Real | Metrado Prog Diario | Metrado Real Diario | Verif Cumpl | Causas de Incumplimiento | Acum. Prog. | Acum. Real | Metrado Prog Diario | Metrado Real Diario | Verif Cumpl | Causas de Incumplimiento | Acum. Prog. | Acum. Real | Metrado Prog Diario | Metrado Real Diario | Verif Cumpl | Causas de Incumplimiento | Acum. Prog. | Acum. Real | Metrado Prog Diario | Metrado Real Diario | Verif Cumpl | Causas de Incumplimiento | Acum. Prog. | Acum. Real | Met Prog Sem | Met Real Sem | Verif Cumpl | Met Prog Acum | Met Real Acum | Verif Cumpl | Verif Cumpl
|  |  | 2021-07-31 | 2021-08-21 |  |  | 22 | [111 empty] | 30.63% | 0% |  |  |  | 3.829% | 2.928%
EXPANSION TOROMOCHO OS - 703
TRABAJOS PRELIMINARES
Todos | 1 | MOVILIZACION Y FACILIDADES DE INGRESO | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 50 | 50 | 1 | 1 | GL. |  |  | - |  | 0 | 0 | 1 | 1 | SI |  | 1 | 1 | 1 | 1 | SI | 1 |  |  | - |  | 1 | 1 |  |  | - |  | 1 | 1 |  |  | - |  | 1 | 1 |  |  | - |  | 1 | 1 |  |  | - |  | 1 | 1 | 0 |  | - |  | 1 | 1 |  |  | - |  | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | SI |  |  | - |  | 1 | 1 |  |  | - |  | 1 | 1 |  |  | - |  | 1 | 1 |  |  | - |  | 1 | 1 |  |  | - |  | 1 | 1 |  |  | - |  | 1 | 1 |  |  | - |  | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | SI | 50 | 50 |  |  | - |  | 1 | 1 |  |  | - |  | 1 | 1 |  |  | - |  | 1 | 1 |  |  | - |  | 1 | 1 |  |  | - |  | 1 | 1 |  |  | - |  | 1 | 1 |  |  | - |  | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | SI | #REF!
- | 1 | Instalaciones temporales | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 80 | 80 | 1 | 1 | GL. |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | - | - | 1 | 1 | SI |  | 1 | 1 |  |  | - |  | 1 | 1 |  |  | - |  | 1 | 1 |  |  | - |  | 1 | 1 |  |  | - |  | 1 | 1 | 0 |  | - |  | 1 | 1 |  |  | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | SI | 1 | 1 | SI |  |  | - |  | 1 | 1 |  |  | - |  | 1 | 1 |  |  | - |  | 1 | 1 |  |  | - |  | 1 | 1 |  |  | - |  | 1 | 1 |  |  | - |  | 1 | 1 |  |  | - |  | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | SI | 80 | 80 |  |  | - |  | 1 | 1 |  |  | - |  | 1 | 1 |  |  | - |  | 1 | 1 |  |  | - |  | 1 | 1 |  |  | - |  | 1 | 1 |  |  | - |  | 1 | 1 |  |  | - |  | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | SI | #REF!
AREA 2410- ESCALERA DE ACCESO ZONA TANQUE 2460 - TK 106
- | 1 | Desmontaje de estructuras existentes, grating y barandas | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 0.030303 | 40 | 1 | 1320 | kg. |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 1320 |  | NO |  | 1320 | 0 | 1320 | 0 | NO | 40 | 0 | 1320 | 0 | NO | 40 | 0 | 0 |  | - |  | 1320 | 0 | 0 |  | - |  | 1320 | 0 | 0 |  | - |  | 1320 | 0 | 0 |  | - |  | 1320 | 0 | 0 |  | - |  | 1320 | 0 | 0 |  | - |  | 1320 | 0 | 0 |  | - |  | 1320 | 0 | 0 | 0 | - | 1320 | 0 | NO | #REF!
|  | Excavacion localizada en material granular | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 4.1667 | 20 | 1 | 4.8 | m3 |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 4.8 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 4.8 | 0 |  | 4.8 | 0
|  | Eliminacion de material exedente de excavaciones hasta punto designado por MCP | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 4.1667 | 20 | 1 | 4.8 | m3 |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 4.8 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 4.8 | 0 |  | 4.8 | 0
|  | Relleno compactado con material propio | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 7.5758 | 20 | 1 | 2.64 | m3 |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2.64 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2.64 | 0 |  | 2.64 | 0
|  | Concreto f'c= 100 kg/cm2 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 181.8182 | 20 | 1 | 0.11 | m3 |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.11 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0.11 | 0 |  | 0.11 | 0
|  | Encofrado y desencofrado | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 3.3278 | 20 | 2 | 6.01 | m2 |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 3.005 | [5 empty] | 3.005 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 6.01 | 0 |  | 6.01 | 0
|  | Suministro, habilitación e instalación de acero de refuerzo ASTM A615 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 0.1064 | 20 | 1 | 187.97 | kg |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 187.97 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 187.97 | 0 |  | 187.97 | 0
|  | Concreto f'c=300 kg/cm2 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 12.7389 | 20 | 1 | 1.57 | m3 |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1.57 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1.57 | 0 |  | 1.57 | 0
|  | Pernos de anclaje y embebidos ASTM A36 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 1.0488 | 20 | 1 | 19.07 | Kg |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 19.07 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 19.07 | 0 |  | 19.07 | 0
|  | Grout cementicio | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 3.0303 | 20 | 1 | 6.6 | LT |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 6.6 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 6.6 | 0 |  | 6.6 | 0
|  | Estructuras nuevas ASTM A36 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 0.044346 | 40 | 2 | 902 | kg |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 451 | [5 empty] | 451 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 902 | 0 |  | 902 | 0
|  | Grating nuevo 1-1/4"x1/8" | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 7.3529 | 20 | 1 | 2.72 | m2 |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2.72 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2.72 | 0 |  | 2.72 | 0
|  | Barandas estándar nuevas | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 1.0953 | 20 | 1 | 18.26 | m |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 18.26 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 18.26 | 0 |  | 18.26 | 0
|  | Peldaños prefabricados nuevos | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 5.8651 | 40 | 1 | 6.82 | m |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 6.82 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 6.82 | 0 |  | 6.82 | 0
ÁREA 2410 - ESCALERA DE GATO ZONA BOMBA 2460 -PP-104
2615-06-003 | 2 | Escarificado supercial en concreto | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 181.8182 | 20 | 1 | 0.11 | m2 |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0.11 |  | NO |  | 0.11 | 0 | 0 |  | - |  | 0.11 | 0 | 0 |  | - |  | 0.11 | 0 | 0 |  | - |  | 0.11 | 0 | 0 |  | - |  | 0.11 | 0 | 0 |  | - |  | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | NO | 0.11 | 0 | NO | #REF!
|  | Aplicación de puente de adherencia Sikadur 32 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 181.8182 | 20 | 1 | 0.11 | m2 |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.11 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0.11 | 0 |  | 0.11 | 0
|  | Perforación de agujeros y colocación de dowels 1/2" con sistema Hilti Ht-RE 500 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 1.1364 | 20 | 1 | 17.6 | und |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 17.6 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 17.6 | 0 |  | 17.6 | 0
|  | Encofrado y desencofrado | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 150 | 60 | 2 | 0.4 | m2 |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.2 | [5 empty] | 0.2 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0
|  | Suministro, habilitación e instalación de acero de refuerzo ASTM A615 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 7.5758 | 20 | 1 | 2.64 | kg |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2.64 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2.64 | 0 |  | 2.64 | 0
|  | Concreto f'c=300 kg/cm2 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 1000 | 20 | 1 | 0.02 | m3 |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0.02 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0.02 | 0 |  | 0.02 | 0
|  | Pernos de anclaje y embebidos ASTM A36 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2.0964 | 20 | 1 | 9.54 | Kg |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 9.54 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 9.54 | 0 |  | 9.54 | 0
|  | Grout cementicio | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 14.4928 | 20 | 1 | 1.38 | LT |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1.38 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1.38 | 0 |  | 1.38 | 0
|  | Estructuras nuevas ASTM A36 | 2021-08-20 | 2021-08-21 | 0.1581 | 40 | 2 | 253 | kg |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 126.5 | [5 empty] | 126.5 | [5 empty] | 253 | 0 |  | 253 | 0
|  | Grating nuevo 1-1/4"x1/8" | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 31.25 | 20 | 1 | 0.64 | m2 |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0.64 | [5 empty] | 0.64 | 0 |  | 0.64 | 0
|  | Barandas estándar nuevas | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 7.722 | 20 | 1 | 2.59 | m |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2.59 | [5 empty] | 2.59 | 0 |  | 2.59 | 0
ÁREA 2410 - ACCESO N°1 A VÁLVULAS
|  | Excavación localizada en material granular | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 6.0606 | 80 | 1 | 13.2 | m3 |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 13.2 | 13.2 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 13.2 | 13.2 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Eliminación de material excedente de excavaciones hasta punto designado por MCP | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 6.0606 | 80 | 2 | 13.2 | m3 |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 6.6 | 7 |  |  |  |  | 6.6 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 13.2 | 7 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Relleno compactado con material propio | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 3.4091 | 30 | 1 | 8.8 | m3 |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 8.8 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 8.8 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Concreto f'c= 100 kg/cm2 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 90.9091 | 20 | 1 | 0.22 | m3 |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0.22 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0.22 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Encofrado y desencofrado | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 1.5256 | 20 | 2 | 13.11 | m2 |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 6.555 | [5 empty] | 6.555 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 13.11 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Suministro, habilitación e instalación de acero de refuerzo ASTM A615 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 0.063279 | 20 | 1 | 316.06 | kg |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 316.06 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 316.06 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Concreto f'c=300 kg/cm2 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 15.5642 | 40 | 2 | 2.57 | m3 |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1.285 | [5 empty] | 1.285 | [5 empty] | 2.57 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Pernos de anclaje y embebidos ASTM A36 | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 1.0488 | 20 | 1 | 19.07 | Kg |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 19.07 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 19.07 | 0 |  | 19.07 | 0
|  | Grout cementicio | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 1.5152 | 20 | 1 | 13.2 | LT |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 13.2 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 13.2 | 0 |  | 13.2 | 0
|  | Estructuras nuevas ASTM A36 | 2021-08-15 | 2021-08-16 | 0.040973 | 160 | 2 | 3905 | kg |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 1952.5 | [5 empty] | 1952.5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 3905 | 0 |  | 3905 | 0
|  | Grating nuevo 1-1/4"x1/8" | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 1.1869 | 20 | 1 | 16.85 | m2 |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 16.85 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 16.85 | 0 |  | 16.85 | 0
Todos | 1 | Barandas estándar nuevas | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2.4907 | 40 | 1 | 16.06 | m |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 16.06 |  | NO |  | 16.06 | 0 | 0 |  | - |  | 16.06 | 0 | 0 |  | - |  | 16.06 | 0 | 0 |  | - |  | 16.06 | 0 | 0 |  | - |  | 16.06 | 0 | 0 |  | - |  | 16.06 | 0 | 16.06 | 0 | NO | 16.06 | 0 | NO
- | 1 | Peldaños prefabricados nuevos | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 8.8692 | 40 | 2 | 4.51 | m |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | - |  | 0 | 0 | 2.255 |  | NO |  | 2.255 | 0 | 2.255 |  | NO |  | 4.51 | 0 | 0 |  | - |  | 4.51 | 0 | 0 |  | - |  | 4.51 | 0 | 0 |  | - |  | 4.51 | 0 | 0 |  | - |  | 4.51 | 0 | 4.51 | 0 | NO | 4.51 | 0 | NO | #REF!
ÁREA 2410 - ACCESO N°2 A VÁLVULAS
|  | Excavación localizada en material granular | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 6.0606 | 80 | 2 | 13.2 | m3 |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 13.2 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Eliminación de material excedente de excavaciones hasta punto designado por MCP | 2021-08-07 | 2021-08-08 | 6.0606 | 80 | 2 | 13.2 | m3 |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 6.6 | [5 empty] | 6.6 | 0 |  |  |  |  | 6.6 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 6.6 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Relleno compactado con material propio | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 4.5455 | 40 | 1 | 8.8 | m3 |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 8.8 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 8.8 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Concreto f'c= 100 kg/cm2 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 90.9091 | 20 | 1 | 0.22 | m3 |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0.22 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0.22 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Encofrado y desencofrado | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 3.0511 | 40 | 1 | 13.11 | m2 |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 13.11 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 13.11 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Suministro, habilitación e instalación de acero de refuerzo ASTM A615 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 0.12656 | 40 | 2 | 316.06 | kg |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 158.03 | [5 empty] | 158.03 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 316.06 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Concreto f'c=300 kg/cm2 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 31.1284 | 80 | 1 | 2.57 | m3 |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2.57 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2.57 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Pernos de anclaje y embebidos ASTM A36 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2.0975 | 40 | 1 | 19.07 | Kg |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 19.07 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 19.07 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Grout cementicio | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 3.0303 | 40 | 1 | 13.2 | LT |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 13.2 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 13.2 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Estructuras nuevas ASTM A36 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 0.049587 | 120 | 2 | 2420 | kg |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1210 | [5 empty] | 1210 | [5 empty] | 2420 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Grating nuevo 1-1/4"x1/8" | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 5.8737 | 40 | 1 | 6.81 | m2 |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 6.81 | [5 empty] | 6.81 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Barandas estándar nuevas | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 3.367 | 40 | 1 | 11.88 | m |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 11.88 | [5 empty] | 11.88 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Peldaños prefabricados nuevos | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 6.734 | 40 | 1 | 5.94 | m |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 5.94 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 5.94 | 0 |  | 5.94 | 0
ÁREA 2410 - ACCESO N°3 A VÁLVULAS
|  | Escarificado supercial en concreto | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 150 | 60 | 1 | 0.4 | m2 |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0.4 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Aplicación de puente de adherencia Sikadur 32 | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 75 | 30 | 1 | 0.4 | m2 |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0.4 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Perforación de agujeros y colocación de dowels 5/8" con sistema Hilti Hit-RE 500 | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2.2727 | 40 | 1 | 17.6 | und |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 17.6 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 17.6 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Encofrado y desencofrado | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 75.4717 | 80 | 2 | 1.06 | m2 |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.53 | [5 empty] | 0.53 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1.06 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Suministro, habilitación e instalación de acero de refuerzo ASTM A615 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2.1053 | 20 | 1 | 9.5 | kg |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 9.5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 9.5 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Concreto f'c=300 kg/cm2 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 500 | 40 | 1 | 0.08 | m3 |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0.08 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0.08 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Pernos de anclaje y embebidos ASTM A36 | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2.0975 | 40 | 1 | 19.07 | Kg |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 19.07 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 19.07 | 0 |  | 19.07 | 0
|  | Grout cementicio | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 8.0645 | 20 | 1 | 2.48 | LT |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2.48 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2.48 | 0 |  | 2.48 | 0
|  | Estructuras nuevas ASTM A36 | 2021-08-15 | 2021-08-16 | 0.082645 | 80 | 2 | 968 | kg |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 484 | [5 empty] | 484 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 968 | 0 |  | 968 | 0
|  | Grating nuevo 1-1/4"x1/8" | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 6.192 | 20 | 1 | 3.23 | m2 |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 3.23 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 3.23 | 0 |  | 3.23 | 0
ÁREA 2410 - MISCELÁNEOS
|  | Escarificado supercial en concreto | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 37.9147 | 80 | 1 | 2.11 | m2 |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2.11 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2.11 | 0 |  | 2.11 | 0
|  | Aplicación de puente de adherencia Sikadur 32 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 37.9147 | 80 | 1 | 2.11 | m2 |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2.11 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2.11 | 0 |  | 2.11 | 0
|  | Perforación de agujeros y colocación de dowels 1/2" con sistema Hilti Hit-RE 500 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 0.90909 | 20 | 1 | 22 | und |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 22 | 0 |  | 22 | 0
|  | Encofrado y desencofrado | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 7.5758 | 40 | 2 | 5.28 | m2 |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2.64 | [5 empty] | 2.64 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 5.28 | 0 |  | 5.28 | 0
|  | Suministro, habilitación e instalación de acero de refuerzo ASTM A615 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 0.19425 | 20 | 2 | 102.96 | kg |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 51.48 | [5 empty] | 51.48 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 102.96 | 0 |  | 102.96 | 0
|  | Concreto f'c=300 kg/cm2 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 25.3165 | 20 | 1 | 0.79 | m3 |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0.79 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0.79 | 0 |  | 0.79 | 0
|  | Junta con poliestireno expandido y sellador superficial Sikaflex 1-A | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 3.0303 | 20 | 1 | 6.6 | m |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 6.6 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 6.6 | 0 |  | 6.6 | 0
|  | Escarificado supercial en concreto | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 43.4783 | 20 | 1 | 0.46 | m2 |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.46 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0.46 | 0 |  | 0.46 | 0
|  | Aplicación de puente de adherencia Sikadur 32 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 43.4783 | 20 | 1 | 0.46 | m2 |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.46 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0.46 | 0 |  | 0.46 | 0
|  | Perforación de agujeros y colocación de dowels 1/2" con sistema Hilti Hit-RE 500 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 3.6364 | 20 | 2 | 5.5 | und |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2.75 | [5 empty] | 2.75 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 5.5 | 0 |  | 5.5 | 0
|  | Encofrado y desencofrado | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 45.4545 | 40 | 2 | 0.88 | m2 |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.44 | [5 empty] | 0.44 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0.88 | 0 |  | 0.88 | 0
|  | Suministro, habilitación e instalación de acero de refuerzo ASTM A615 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 1.1655 | 20 | 1 | 17.16 | kg |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 17.16 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 17.16 | 0 |  | 17.16 | 0
|  | Concreto f'c=300 kg/cm2 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 153.8462 | 20 | 1 | 0.13 | m3 |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.13 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0.13 | 0 |  | 0.13 | 0
|  | Junta con poliestireno expandido y sellador superficial Sikaflex 1-A | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 18.1818 | 20 | 1 | 1.1 | m |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1.1 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1.1 | 0 |  | 1.1 | 0
|  | Reforzamiento topes de puente grúa | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 3.2841 | 40 | 1 | 12.18 | kg |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 12.18 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 12.18 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Pintado de muro area trenes, tipo Karson con resina alquídica | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 0.4914 | 40 | 2 | 81.4 | m2 |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 40.7 | [5 empty] | 40.7 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 81.4 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
ÁREA 2410 - ACCESO A FILTRO 5
|  | Corte de losa y placa colaborante existentes con disco diamantado | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 100 | 40 | 1 | 0.4 | m2 |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0.4 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0
|  | Resame de aceros expuestos con mortero cementicio | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 200 | 80 | 1 | 0.4 | m2 |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0.4 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0
|  | Estructuras nuevas ASTM A36 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 0.061115 | 80 | 2 | 1309 | kg |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 654.5 | [5 empty] | 654.5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1309 | 0 |  | 1309 | 0
|  | Grating nuevo 1-1/4"x1/8" | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 5.4201 | 20 | 1 | 3.69 | m2 |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 3.69 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 3.69 | 0 |  | 3.69 | 0
|  | Barandas estándar nuevas | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 1.7715 | 20 | 1 | 11.29 | m |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 11.29 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 11.29 | 0 |  | 11.29 | 0
ÁREA 2410 - ACCESO A FILTRO 4
|  | Corte de losa y placa colaborante existentes con disco diamantado | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 100 | 40 | 1 | 0.4 | m2 |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0.4 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0
|  | Resame de aceros expuestos con mortero cementicio | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 200 | 80 | 2 | 0.4 | m2 |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0.2 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0
|  | Estructuras nuevas ASTM A36 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 0.061115 | 80 | 2 | 1309 | kg |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 654.5 | [5 empty] | 654.5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1309 | 0 |  | 1309 | 0
|  | Grating nuevo 1-1/4"x1/8" | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 5.4201 | 20 | 1 | 3.69 | m2 |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 3.69 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 3.69 | 0 |  | 3.69 | 0
|  | Barandas estándar nuevas | 2021-08-20 | 2021-08-21 | 1.7715 | 20 | 2 | 11.29 | m |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 5.645 | [5 empty] | 5.645 | [5 empty] | 11.29 | 0 |  | 11.29 | 0
ÁREA 2615 - BARANDA PERIMETRAL POZA CONTENCIÓN TANQUE 2615-TK-702
|  | Barandas estándar nuevas | 2021-08-01 | 2021-08-03 | 1.1064 | 120 | 3 | 108.46 | m |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 36.1533 | 30 |  |  |  |  | 36.1533 | 40 |  |  |  |  | 36.1533 | 38.46 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 108.46 | 108.46 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
ÁREA 2615 - VIGA MONORRIEL 7.5 T
|  | Reubicación de luminaria ubicada en eje 3.2 | 2021-08-07 | 2021-08-08 | 40 | 40 | 2 | 1 | GL. |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0 |  |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0.5 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Estructuras nuevas ASTM A36 - Viga monoriel | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 0.083916 | 120 | 3 | 1430 | kg |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 476.6667 | [5 empty] | 476.6667 | [5 empty] | 476.6667 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1430 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS TEP-OS-703
SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA METALICA - SILOS 05 - 06 - 07
|  | Guarda Metalica para escalera de Gato , H= 4.35 m | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 13.3333 | 40 | 1 | 3 | und |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 3 | 0 |  | 3 | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA METALICA - SILOS 05 - 06 - 07
|  | Barandas removibles | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 13.3333 | 40 | 1 | 3 | und |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 3 | 0 |  | 3 | 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA 50 M EN POZA DE TK – 701 POZA DE TK-701
|  | Barandas Laterales | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 1.6 | 80 | 2 | 50 | und |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 50 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
FIJACION DE PELDAÑOS DE ESCALERA ACCESO A TK – 701 CON BARANDAS
|  | Fijacion de peldaños con barandas a TK – 701 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 30 | 30 | 2 | 1 | GL. |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
FIJACION DE PELDAÑOS DE ESCALERA ACCESO A TK – 702 CON BARANDAS
|  | Fijacion de peldaños con barandas a TK – 702 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 80 | 80 | 2 | 1 | GL. |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA PARA TUBERIA - DESCARGA TK-101
|  | Abrazadera Para Tuberia Ø8" (2 und) y Ø3" (1 und) | 2021-08-07 | 2021-08-08 | 40 | 40 | 2 | 1 | GL. |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0 |  |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0.5 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VOLARDOS - DIFERENTES AREAS
|  | Bolardos H=1 m , Tuberia Ø6"Sch 40, llenado de concreto. | 2021-08-06 | 2021-08-14 | 12 | 180 | 9 | 15 | und |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1.6667 | [5 empty] | 1.6667 | [5 empty] | 3.3333 | 0 |  |  |  |  | 1.6667 | [5 empty] | 1.6667 | [5 empty] | 1.6667 | [5 empty] | 1.6667 | [5 empty] | 1.6667 | [5 empty] | 1.6667 | [5 empty] | 1.6667 | [5 empty] | 11.6667 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA DE ACCESO DE VALVULAS DE TK – 702
|  | Plataforma de acceso ( Incluye barandas y grating) | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 40 | 40 | 1 | 1 | Und |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 0
|  | Grating dentado 1500 x 2550 mm | 2021-08-15 | 2021-08-16 | 20.915 | 80 | 2 | 3.825 | m2 |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 1.9125 | [5 empty] | 1.9125 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 3.825 | 0 |  | 3.825 | 0
|  | Baranda Laterales | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 66.6667 | 80 | 1 | 1.2 | m |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1.2 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1.2 | 0 |  | 1.2 | 0
[68 empty] | 0 | 0
4440
4440
|  | TOTAL HH PROYECTO | 4440 |  |  |  | Act. Prog |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | Act. Real |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | PPC |  |  | 0% | [5 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 100% |  |  | 100% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | 66.67% |  |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
[7 empty] | HH Programadas |  |  | 0 | [5 empty] | 50 | [9 empty] | 120 | [5 empty] | 160 | [5 empty] | 120 | [5 empty] | 95 | [5 empty] | 95 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 100 | [11 empty] | 270 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 280 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 140 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 220 | [15 empty] | 360 | [5 empty] | 610 | [5 empty] | 410 | [5 empty] | 460 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 180 | [5 empty] | 70
[7 empty] | HH Ganadas |  |  | 0 | [5 empty] | 50 | [9 empty] | 113.192 | [5 empty] | 164.2559 | [5 empty] | 122.5521 | [5 empty] | 97.4242 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | Diario |  |  | Avance Diario Prog |  |  | 0% | [5 empty] | 1.126% | [9 empty] | 2.703% | [5 empty] | 3.604% | [5 empty] | 2.703% | [5 empty] | 2.14% | [5 empty] | 2.14% | [5 empty] | 1.351% | [5 empty] | 2.252% | [11 empty] | 6.081% | [5 empty] | 2.252% | [5 empty] | 6.306% | [5 empty] | 4.505% | [5 empty] | 3.153% | [5 empty] | 3.378% | [5 empty] | 4.955% | [15 empty] | 8.108% | [5 empty] | 13.74% | [5 empty] | 9.234% | [5 empty] | 10.36% | [5 empty] | 3.378% | [5 empty] | 4.054% | [5 empty] | 1.577%
[7 empty] | Avance Diario Real |  |  | 0% | [5 empty] | 1.126% | [9 empty] | 2.549% | [5 empty] | 3.699% | [5 empty] | 2.76% | [5 empty] | 2.194% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [11 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
|  |  |  | Semanal |  |  | Avance Semanal Prog |  |  | 0% | [5 empty] | 1.126% | [5 empty] | 0.011261 |  |  |  | 2.703% | [5 empty] | 6.306% | [5 empty] | 9.009% | [5 empty] | 11.15% | [5 empty] | 13.29% | [5 empty] | 14.64% | [5 empty] | 16.89% | [5 empty] | 15.09% | [5 empty] | 6.081% | [5 empty] | 8.333% | [5 empty] | 14.64% | [5 empty] | 19.14% | [5 empty] | 22.3% | [5 empty] | 25.68% | [5 empty] | 30.63% | [15 empty] | 8.108% | [5 empty] | 21.85% | [5 empty] | 31.08% | [5 empty] | 41.44% | [5 empty] | 44.82% | [5 empty] | 48.87% | [5 empty] | 50.45% | [5 empty] | 50.45%
[7 empty] | Avance Semanal Real |  |  | 0% | [5 empty] | 1.126% | [5 empty] | 0.011261 |  |  |  | 2.549% | [5 empty] | 6.249% | [5 empty] | 9.009% | [5 empty] | 11.2% | [5 empty] | 11.2% | [5 empty] | 11.2% | [5 empty] | 11.2% | [5 empty] | 11.2% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [15 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
|  |  |  | Acumulado |  |  | Avance Acum Prog |  |  | 0% | [5 empty] | 1.126% | [5 empty] | 1.126% |  |  |  | 3.829% | [5 empty] | 7.432% | [5 empty] | 10.14% | [5 empty] | 12.27% | [5 empty] | 14.41% | [5 empty] | 15.77% | [5 empty] | 18.02% | [5 empty] | 18.02% |  |  | 0.029279 |  |  | 24.1% | [5 empty] | 26.35% | [5 empty] | 32.66% | [5 empty] | 37.16% | [5 empty] | 40.32% | [5 empty] | 43.69% | [5 empty] | 48.65% | [15 empty] | 56.76% | [5 empty] | 70.5% | [5 empty] | 79.73% | [5 empty] | 90.09% | [5 empty] | 93.47% | [5 empty] | 97.52% | [5 empty] | 99.1%
[7 empty] | Avance Acum Real |  |  | 0% | [5 empty] | 1.126% | [5 empty] | 1.126% |  |  |  | 3.675% | [5 empty] | 7.375% | [5 empty] | 10.14% | [5 empty] | 12.33% | [5 empty] | 12.33% | [5 empty] | 12.33% | [5 empty] | 12.33% | [5 empty] | 12.33% |  |  | 0.029279 |  |  | 12.33% | [5 empty] | 12.33% | [5 empty] | 12.33% | [5 empty] | 12.33% | [5 empty] | 12.33% | [5 empty] | 12.33% | [5 empty] | 12.33% | [15 empty] | 12.33% | [5 empty] | 12.33% | [5 empty] | 12.33% | [5 empty] | 12.33% | [5 empty] | 12.33% | [5 empty] | 12.33% | [5 empty] | 12.33%
[7 empty] | Desviación |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% |  |  |  | -0.1533% | [5 empty] | -0.05748% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0.0546% | [5 empty] | -2.085% | [5 empty] | -3.436% | [5 empty] | -5.689% | [5 empty] | -5.689% | [5 empty] | -11.77% | [5 empty] | -14.02% | [5 empty] | -20.33% | [5 empty] | -24.83% | [5 empty] | -27.99% | [5 empty] | -31.36% | [5 empty] | -36.32% | [15 empty] | -44.43% | [5 empty] | -58.17% | [5 empty] | -67.4% | [5 empty] | -77.76% | [5 empty] | -81.14% | [5 empty] | -85.19% | [5 empty] | -86.77%
1790
|  |  |  | Prog | Real
Formulas:
INICIO = MIN([INICIO, row below]:D133)
FIN = MAX([FIN, row below]:E133)

## 4.MP
HISTOGRAMA DE MANO DE OBRA Y EQUIPOS
PROYECTO:
SERVICIO DE TRABAJOS CIVIL-ESTRUCTURALES MISCELÁNEOS EN ÁREAS 2460 Y 12615 DEL PROYECTO DE EXPANSIÓN TOROMOCHO - TEPOS703
DESCRIPCION | CANT. DE PERSONAL | DIAS LABORADOS
DIRECTOS PROGRAMADOS | 5 | 20
INDIRECTOS PROGRAMADOS | 5 | 20
DIRECTOS ACTUAL | 16 | 20
INDIRECTO ACTUAL | 5 | 20
EQUIPOS DE PROYECCION | PERMANENCIA PROGRAMADA | PERMANENCIA ACTUAL
CAMION GRUA DE 7 TONS. | 20 | 20
CAMIONETA 4 X 4 | 20 | 20
EQUIPOS DE CONST. CIVIL | 20 | 20
ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES | 20 | 20
HERRAMIENTAS MANUALES | 20 | 20

## DATA (hidden)
ManPOWER
FECHA | 2020-07-04 | 2020-07-11 | 2020-07-18 | 2020-07-25 | 2020-08-01 | 2020-08-08 | 2020-08-15 | 2020-08-22 | 2020-08-29 | 2020-09-05
HH | 255 | 1305.5 | 3345.5 | 9553.5 | 16372 | 21528.9 | 24426.9 | 26316.9 | 28019.9
HH | 255 | 1050.5 | 2040 | 6208 | 6818.5 | 5156.9 | 2898 | 1890 | 1703
Scheduled LB0 | 6 | 18 | 18 | 69 | 77 | 78 | 78 | 18 | 8
Actual | 6 | 14 | 36 | 81 | 85 | 66 | 40 | 23 | 20
EQUIPOS
FECHA | 2020-07-04 | 2020-07-11 | 2020-07-18 | 2020-07-25 | 2020-08-01 | 2020-08-08 | 2020-08-15 | 2020-08-22 | 2020-08-29 | 2020-09-05
Scheduled LB0 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8
Actual | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 | 7 | 9 | 7

## 5. EDP
LOG DE VALORIZACIONES
Project Code: | TEPOS703
Project Name: | SERVICIO DE TRABAJOS CIVIL-ESTRUCTURALES MISCELÁNEOS EN ÁREAS 2460 Y 12615 DEL PROYECTO DE EXPANSIÓN TOROMOCHO - TEPOS703
Nº EDP | N° DE VALORIZACIÓN | MONTO (S/) (sin IGV) | ACUMULADO SIN IGV (S/) | ESTADO | COMENTARIO
SERVICIO DE TRABAJOS CIVIL-ESTRUCTURALES MISCELÁNEOS EN ÁREAS 2460 Y 12615 DEL PROYECTO DE EXPANSIÓN TOROMOCHO - TEPOS703
1 | Valorización N°01 | 349337.82 |  | Aprobado
Setiembre 2021
2 | Valorización N°02 | 270981.68 | 620319.5 | Pendiente | En revision por Contratos
Setiembre 2021

## 6. Adic
LOG DE ADICIONALES
Project Code: | TEPOS703
Project Name: | SERVICIO DE TRABAJOS CIVIL-ESTRUCTURALES MISCELÁNEOS EN ÁREAS 2460 Y 12615 DEL PROYECTO DE EXPANSIÓN TOROMOCHO - TEPOS703
ITEM | DESCRIPCION | Und | Cantidad | Precio Unit S/ (sin IGV) | COMENTARIO
1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA METALICA
1.1 | Guarda Metalica para escalera de Gato , H= 4.35 m | UND | 3 | 1472.1903
2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REMOVIBLES DENTRO DE PLATAFORMA DE SILOS
2.1 | Barandas removibles | UND | 3 | 1716.8968
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA 50 M EN POZA DE TK – 701
3.1 | Baranda Laterales | ML | 50 | 448.1247
4 | FIJACION DE PELDAÑOS DE ESCALERA ACCESO A TK – 701 CON BARANDAS
4.1 | Fijacion de peldaños con barandas a TK – 701 | GBL | 1 | 1827.4352
5 | FIJACION DE PELDAÑOS DE ESCALERA ACCESO A TK – 702 CON BARANDAS
5.1 | Fijacion de peldaños con barandas a TK – 702 | GBL | 1 | 1401.6664
6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA PARA TUBERIA
6.1 | Abrazadera Para Tuberia Ø8" (2 und) y Ø3" (1 und) | GBL | 1 | 1917.1806
7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VOLARDOS
7.1 | Bolardos H=1 m , Tuberia Ø6"Sch 40, llenado de concreto. | UND | 15 | 998.8827
8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA DE ACCESO DE VALVULAS DE TK – 702
8.1 | Plataforma de acceso ( Incluye barandas y grating) | UND | 1 | 8548.8036
8.2 | Grating dentado 1500 x 2550 mm | M2 | 3.825 | 828.3212
8.3 | Baranda Laterales | ML | 1.2 | 448.1247

## 7. LeccA
LECCIONES APRENDIDAS
| Project Code: | TEPOS703
| Project Name: | SERVICIO DE TRABAJOS CIVIL-ESTRUCTURALES MISCELÁNEOS EN ÁREAS 2460 Y 12615 DEL PROYECTO DE EXPANSIÓN TOROMOCHO - TEPOS703
LECCIONES APRENDIDAS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO
ID | Área / Disciplina | Descripción del evento | Causa | Impacto | Acción Tomada | Resultado Obtenido | LECCIÓN APRENDIDA
1 | Procura | Retraso de avances por suministro de materiales faltantes o demora de la busqueda de las mismas. | Demora en la busqueda de materiales | Reprogramación de fechas de actividades | Elaboración de log de materiales pendientes. | Acelerar la busquedade materiales y tener fechas reales de suministros. | Contar con OC detalladas y Packing List.
2 | Construcción | Cambios de Ingenieria y liberacion de areas sin liberar. | error de ingenieria y mala programacion | incumplimiento de actividades. | Reprogramacion de Actividades | Mapeos de errores anticipados. | Solicitar liberaciones formalmente
3 | Construcción | Seguimiento y control de los avances del Lookahead por universo de HH | Control de construcción por duración y metrados | Variaciones en porcentajes de control de proyecto | Control de avances por guardías | Mejora del control de proyecto a evaluaciones por guardia | Manejar el control de proyectos por universo de HH para avances acumulados.
4
5
6

## 8. PF
PANEL FOTOGRÁFICO
Project Code: | TEPOS703
Project Name: | SERVICIO DE TRABAJOS CIVIL-ESTRUCTURALES MISCELÁNEOS EN ÁREAS 2460 Y 12615 DEL PROYECTO DE EXPANSIÓN TOROMOCHO - TEPOS703
ESCARIADO Y ENCOFRADO DE PEDESTALES PARA ESCALERA DE GATO ZONA BOMBA ACCESO A VALVULA TK- 106 |  | ESCAVACION MANUAL DE TERRRENO PARA EL MONTAJE DE ESTRUCTURAS ACCESO A TK-106
INSTALACION DE BOLARDOS |  | MONTAJE DE ESCALERA Y PLATAFORMA DE ACCESO A TK-106 / MONTAJE DE ESCALERA DE GATO ACCESO A VALVULAS TK-106.
COMPACTADO DE TERRENO EN FILTROS, ACCESO A VALVULAS 1 Y 2 |  | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DE ESCAVACIONES